	BAC PRO

MSMA


	DIAGRAMME DE GANTT

CORRIGE
	1/2


I - FONCTIONS.


La représentation du projet sous la forme d'un réseau de PERT peut être planifiée à partir d'un diagramme de GANTT


[image: image1.wmf]
La transposition du réseau  de PERT en diagramme de GANTT revient :

· A positionner dans l'échelle des temps les tâches du chemin critique.

· A coller par rapport aux tâches du chemin critique les autres tâches non critiques.

II- EXEMPLE (reprendre l'exemple du groupe électrogène).


1) Diagramme de GANTT.


Le diagramme représenté ci-dessous met en évidence les marges qui peuvent être exploitées pour diminuer les coûts de réalisation ou mieux utiliser les moyens.

[image: image2.wmf]
Travail à faire


(
Indiquer la conséquence d'un retard de 5 heures sur la tâche E :



Dépassement de 2 heures de la durée de la révision.


(
Positionner dans le diagramme de GANTT les tâches C, D, I et J.

[image: image3.png]CHEMIN CRITIQUE
B G H K L

Marges

DUREE DE
LA REVISION

Y
. DUREE
(en heures)
| T T T [ T T T T I T I T [T T T | T T LI L
[1] 2 4 [ 8 10 12 14 16 18 20 22 24





	BAC PRO

MSMA


	DIAGRAMME DE GANTT

CORRIGE
	2/2



2) Gestion de l'intervention.


Le diagramme de GANTT de la feuille1/2 planifie la révision sue 23 heures mais avec un nombre d'agents de maintenance variable, de 1 à 4, suivant les moments.


Le responsable du Service Maintenance souhaite n'affecter que deux agents de maintenance, au plus, sans dépasser la durée actuelle de l'intervention, 23 heures.

[image: image4.wmf]
Travail à faire


(
Compléter le diagramme de GANTT afin que deux agents de maintenance, au plus, assurent la révision du groupe électrogène (une tâche correspond à un agent).

[image: image5.png]CHEMIN CRITIQUE
B G H K L

DUREE DE
Cc D 1 J LA REVISION
_______________________________________ N I v
. DUREE

(en heures)
| T T T I T T T T I T I T T T 7 i T T T L
[1] 2 4 [ 8 10 12 14 16 18 20 22 24









































